«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бутыльский А.Н.

«26» марта 2021 г.

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ ПРОЕКТА**   1. **«Совершенствование организации рабочего пространства в кабинетах »** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Вовлеченные лица и рамки проекта**   **Заказчик проекта:** Главный врач ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» Бутыльский А.Н.  **Периметр проекта:**Осуществление трудовой деятельности специалистами на рабочих местах.Рабочие места специалистов.  **Владелец процесса:**Главный врач ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» Бутыльский А.Н.  **Команда проекта:** Заместитель главного врача по медицинской части Короткова Н.В., главная медицинская сестра Непомнящих С.А., заведующая отделением спортивной медицины Давыдычева О.Н., заведующая отделением восстановительного лечения Маленчук Н.М., менеджер Старчикова К.А. | 1. **Обоснование выбора**   1.Потери времени на поиск нужных предметов.  2.Отсутствие удобной эргономики на рабочих местах.  3.Использование рабочего пространства. |
| 1. **Цели и плановый эффект**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели, ед. измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | * Повышение эффективности использования рабочего пространства,% | 75% | 95% | | 1. **Ключевые события проекта**   1. Подготовка и открытие процесса – с 11.02.2021 г. по 05.03.2021  2. Анализ текущего состояния – с 05.03.2021 г. по 01.04.2021  3. Разработка карты целевого состояния процесса – с 01.04.2021 по 20.04.2021  4.Выявление проблем,формирование предложений по их улучшению – с 20.04.2021 по 05.05.2021  5.Внедрение улучшений – с 05.05.2021 по 01.06.2021  6.Мониторинг устойчивости с 02.06.2021 по 25.06.2021  7.Итоговое совещание – 30.06.2021 |