«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бутыльский А.Н.

 «26» марта 2021 г.

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ ПРОЕКТА**1. **«Совершенствование организации рабочего пространства в кабинетах »**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик проекта:** Главный врач ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» Бутыльский А.Н.**Периметр проекта:**Осуществление трудовой деятельности специалистами на рабочих местах.Рабочие места специалистов.**Владелец процесса:**Главный врач ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» Бутыльский А.Н.**Команда проекта:** Заместитель главного врача по медицинской части Короткова Н.В., главная медицинская сестра Непомнящих С.А., заведующая отделением спортивной медицины Давыдычева О.Н., заведующая отделением восстановительного лечения Маленчук Н.М., менеджер Старчикова К.А. | 1. **Обоснование выбора**

1.Потери времени на поиск нужных предметов.2.Отсутствие удобной эргономики на рабочих местах. 3.Использование рабочего пространства.  |
| 1. **Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, ед. измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| * Повышение эффективности использования рабочего пространства,%
 | 75% | 95% |

 | 1. **Ключевые события проекта**

1. Подготовка и открытие процесса – с 11.02.2021 г. по 05.03.20212. Анализ текущего состояния – с 05.03.2021 г. по 01.04.20213. Разработка карты целевого состояния процесса – с 01.04.2021 по 20.04.20214.Выявление проблем,формирование предложений по их улучшению – с 20.04.2021 по 05.05.20215.Внедрение улучшений – с 05.05.2021 по 01.06.20216.Мониторинг устойчивости с 02.06.2021 по 25.06.20217.Итоговое совещание – 30.06.2021 |